## ش. خ.حفظ مراتع-کاهش قیمت گوسفند
شرح خدمات تهیه بانک اطلاعات مراتع و واحدهای دامداری ایران و منطقه بندی پرورش و تعیین نوع گیاه و روش آبیاری و نگهداری مناسب مراتع و گوسفندان ایران براساس آخرین تجربیات ایران و جهان با هدف حفظ و بهبود محیط زیست و ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده گوشت گوسفند
ردیف | شرح | تخصص | نفر-ساعت | زمان اجرا (روز) | فروردین 1399 | [30 empty] | اردیبهشت 1399 | [30 empty] | خرداد 1399 | [30 empty] | تیر 1399 | [30 empty] | مرداد 1399 | [30 empty] | شهریور 1399 | [30 empty] | مهر 1399 | [29 empty] | آبان 1399 | [29 empty] | آذر 1399 | [29 empty] | دی 1399 | [29 empty] | بهمن 1399 | [29 empty] | اسفند 1399
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | گردآوری آخرین آمار و اطلاعات مربوط به مصرف پروتئین و همچنین مصرف گوشت قرمز و گوشت گوسفند در ایران و جهان و نقش گوشت گوسفند در تامین پروتئین مصرفی | تغذیه | 30 | 10 | bar: فروردین 1399 23 to اردیبهشت 1399 1
2 | گردآوری آخرین آمار و اطلاعات مربوط به واحدهای پرورش گوسفند و بز (1.1 میلیون واحد) به لحاظ روش پرورش (سنتی یا صنعتی)، تعداد دام موجود در هر واحد، شماره تماس دامدار، نوع فعالیت (داشتی- پرواربندی)، تعداد گوسفند و بز موجود در ایران به تفکیک میش و قوچ، متوسط عملکرد سالیانه، نحوه تهیه مواد اولیه (خوراک- بره- واکسن و دارو)، نحوه ارتباط با دامپزشک، وجود یا عدم وجود مجوز، نحوه فروش محصول، وضعیت بهداشت دامداری، تعداد عوامل انسانی شاغل و میزان آموزش و مهارت آنان، نحوه بهره برداری و نگهداری از مراتع (درصورتیکه از مرتع استفاده می نماید)، مشکلات و راهکارهای پیشنهادی | علوم دامی- دام پزشک- | 1000 | 155 | bar: اردیبهشت 1399 1 to شهریور 1399 31
3 | گردآوری آخرین آمار و اطلاعات مربوط به انواع نژاد گوسفندان (میش و قوچ) در ایران و مقایسه با کشورهای منطقه و جهان به لحاظ سازگاری با اقلیم، میزان خوراک، سرعت رشد، دوقلوزایی، مقاومت در برابر بیماری و نیز ذائقه مصرف کننده بویژه در ارتباط با وزن دام هنگام کشتار | علوم دامی | 50 | 10 | bar: فروردین 1399 23 to اردیبهشت 1399 1
4 | گردآوری آخرین آمار و اطلاعات مربوط به تولید مثل انواع گوسفند در ایران و مقایسه با کشورهای منطقه و جهان | علوم دامی | 30 | 10 | bar: اردیبهشت 1399 2 to اردیبهشت 1399 11
5 | گردآوری آخرین آمار مربوط به چگونگی پرورش، تغذیه و نحوه تامین خوراک (تولید داخل- استفاده از مراتع- واردات) گوسفندان در ایران در فصول مختلف سال و مقایسه با کشورهای منطقه و جهان | علوم دامی | 50 | 10 | bar: اردیبهشت 1399 12 to اردیبهشت 1399 21
6 | گردآوری آخرین اطلاعات مربوط به سطح زیرکشت علوفه و سایر مواد تشکیل دهنده خوراک دام در ایران | علوم دامی - زراعت | 30 | 10 | bar: اردیبهشت 1399 22 to اردیبهشت 1399 31
7 | گردآوری آخرین آمار و اطلاعات و موقعیت مراتع ایران و بررسی روند تغییرات در 50 سال گذشته اعم از وسعت مراتع در هر منطقه، نوع گیاهان مرتعی در هر منطقه، وضعیت آب و هوایی و دوره رشد گیاهان مرتعی و روش تکثیر آنها در هر منطقه، طرفیت پذیرش دام مراتع هر منطقه، مجوزهای صادره برای تعلیف دام در هر منطقه، تعداد و مشخصات و نوع مجوز و شماره تماس افراد دریافت کننده مجوزها و آخرین وضعیت بهره برداری از مراتع هر منطقه | مرتع داری- زراعت- علوم دامی | 70 | 25 | bar: فروردین 1399 23 to اردیبهشت 1399 16
8 | بررسی روش بهره برداری از مراتع در کشورهای منطقه و کشورهای جهان و نحوه نگهداری از آنها (به لحاظ مدیریتی، نحوه نگهداری، میزان و پراکندگی زمانی بارش، متوسط درجه حرارت و رطوبت و شدت تابش آفتاب، نحوه تعلیف دام و نوع گیاهان) | مرتع داری- زراعت- علوم دامی | 50 | 15 | bar: اردیبهشت 1399 17 to اردیبهشت 1399 31
9 | بررسی تجربیات جهانی در ایجاد مراتع مصنوعی، کشت هدفمند گیاهان مرتعی اصلاح شده که قادر به تامین حداکثر نیازهای غذایی دام باشد و نحوه آبیاری مراتع | مرتع داری- زراعت- علوم دامی | 50 | 15 | bar: خرداد 1399 1 to خرداد 1399 15
10
11 | گردآوری مجموعه قوانین، مقررات، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با مراتع و پرورش گوسفند و بز در کشور | مرتع داری- علوم دامی | 20 | 7 | bar: خرداد 1399 16 to خرداد 1399 22
12 | شناسایی موقعیت مناطقی که استعداد ایجاد مرتع و یا احیاء مرتع را دارا می باشند و تعیین نوع گیاه مناسب و روش نگهداری و آبیاری و تغذیه برای رویش و چگونگی و دوره زمانی تعلیف دام در مراتع در هر منطقه که ارزش غذایی قابل قبول برای تعلیف دام داشته باشد | مرتع داری- زراعت- علوم دامی | 100 | 30 | bar: خرداد 1399 23 to تیر 1399 21
13 | ارائه پیشنهاد در ارتباط با نحوه مطلوب نگهداری از مراتع موجود شامل نوع گیاه، روش نگهداری و آبیاری و تغذیه گیاه، روش بهره برداری و تعلیف دام در طول ایام سال | مرتع داری- زراعت- علوم دامی | 100 | 30 | bar: تیر 1399 22 to مرداد 1399 19
14 | برآورد ظرفیت پذیرش دام مراتع هر منطقه و طول دوره زمانی امکان این پذیرش | مرتع داری- زراعت- علوم دامی | 100 | 30 | bar: مرداد 1399 20 to شهریور 1399 18
15 | تعیین تکلیف نحوه تامین خوراک مکمل گوسفند تحت تعلیف در مراتع در طول دوره حضور در مرتع در هر سال و تعیین تکلیف نحوه تامین نیازهای غذایی آنها در زمانی که امکان بهره برداری از مرتع وجود ندارد | مرتع داری- زراعت- علوم دامی | 30 | 10 | bar: شهریور 1399 19 to شهریور 1399 28
16 | تعیین سبد تامین پروتئین موردنیاز خانوار ایرانی و مشخص نمودن سهم گوشت گوسفند در این سبد | تغذیه- علوم دامی | 20 | 7 | bar: شهریور 1399 29 to مهر 1399 4
17 | برآورد میزان تقاضای گوشت گوسفند در ماه های مختلف سال | تغذیه | 20 | 7 | bar: مهر 1399 5 to مهر 1399 11
18 | مشخص نمودن بهترین نژاد گوسفند برای پرورش داشتی و پرواری در هر منطقه شامل نوع نژاد میش، نوع نژاد قوچ و بهترین زمان ها ممکن برای تولید مثل و پرورش بره به لحاظ شرایط اقلیمی هر منطقه و تقاضای بازار | علوم دامی | 20 | 7 | bar: مهر 1399 12 to مهر 1399 18
19 | برآورد تعداد گوسفند داشتی و پرواری موردنیاز برای تامین نیاز پروتئینی کشور از لحاظ گوشت گوسفندی | علوم دامی | 20 | 7 | bar: مهر 1399 19 to مهر 1399 25
20 | تهیه جدول پراکنش گوسفندان داشتی و پرواری لازم جهت تامین نیاز کشور و تعیین تعداد دام و دوره های شروع و خاتمه بره زایی و پرواربندی در هر منطقه با تعیین نوع نژاد و نحوه تامین خوراک (از مرتع یا از طریق علوفه کشت شده) و تغذیه مکمل | مرتع داری- زراعت- علوم دامی | 60 | 20 | bar: مهر 1399 26 to آبان 1399 15
21 | برآورد سطح زیرکشت موردنیاز برای تامین آن بخش از خوراک دام که از مراتع قابل تامین نمی باشد | زراعت- علوم دامی | 10 | 3 | bar: آبان 1399 16 to آبان 1399 18
22 | برآورد قیمت تمام شده گوشت تولیدی قبل و بعد از انجام بهینه سازی های پیش بینی شده در این مطالعه و مقایسه آن با قیمت گوشت گوسفندی در سایر کشورهای منطقه و جهان | مرتع داری- زراعت- علوم دامی- اقتصاد | 50 | 15 | bar: آبان 1399 19 to آذر 1399 3
23 | مقایسه تعداد گوسفند قابل پرورش در کشور با احتساب نکات مربوط به استفاده از بهترین نژاد، بهره برداری بهینه از مراتع موجود و یا مراتعی که احیاء و یا ایجاد خواهد شد و علوفه تولیدی کشور در حال حاضر با نیاز کشور و تصمیم گیری درخصوص صادرات گوشت تولیدی مازاد و یا واردات کسری گوشت تولیدی در بازه های زمانی مختلف سال و یا سیاست منجمدسازی و نگهداری مازاد تولید در فصول مناسب و توزیع آن در فصولی که تولید گوشت تازه کمتر از نیاز کشور است | مرتع داری- زراعت- علوم دامی- اقتصاد | 50 | 15 | bar: آذر 1399 4 to آذر 1399 18
24
25 | بروزسازی نقشه های رقومی از موقعیت و ظرفیت و ویژگی ها و نوع گیاه موجود و نوع گیاه مناسب و چگونگی تعلیف صحیح و اصولی دام در هر یک از مراتع موجود و مشخصات بهره برداران فعلی و همچنین پیاده سازی موقعیت و مشخصات اراضی مستعد ایجاد مراتع (احیاء مراتع قبلی و یا ایجاد مراتع جدید) در بستر GIS | مرتع داری- زراعت- علوم دامی- GIS | 100 | 30 | bar: آذر 1399 19 to دی 1399 18
26 | تهیه نقشه موقعیت مکانی و بانک اطلاعات واحدهای پرورش گوسفند (داشتی و پرواری) در کشور اعم از مشخصات فردی و شماره تماس مالک دامداری، مشخصات پروانه های اخذ شده، ظرفیت و نوع فعالیت (سنتی یا صنعتی)، نحوه تامین خوراک از مرتع و یا از علوفه کشت شده | مرتع داری- زراعت- علوم دامی- GIS | 500 | 200 | bar: خرداد 1399 1 to آذر 1399 18
27 | تدوین قوانین و مقررات و ضوابط و بخشنامه ها و دستورالعمل های موردنیاز و سیر مراحل قانونی جهت آن بخشی که نیاز به مراحل تصویب دارد | مرتع داری- علوم دامی | 30 | 10 | bar: آذر 1399 19 to آذر 1399 28
28
29
30